田七家化一楼冷作间装修改造工程

二次公开询价公告

广西田七家化实业有限公司

2023年 01 月

目     录

第一章 公开询价邀请	3

第二章  评审办法	7

第三章  文件格式	8

- 第一章 公开询价邀请

各供应商：

根据《中华人民共和国民法典》要求，我公司拟进行田七家化一楼冷作间装修改造工程项目，现诚邀具备技改能力供应商就本项目咨询服务提供报价及初步方案，便于我公司确定合作单位，请供应商在发布公告后按时间节点提供报价文件，费用控制为185952.77元。

- 项目名称：田七家化一楼冷作间装修改造工程

- 采购内容

结合公司自身现状，对田七家化一楼冷作间装修改造工程项目进行公开询价，技改项目主要包括牙膏车间一楼冷作间装修改造：

- 场地敷设防滑地砖、四周设置24砖墙加玻镁板彩钢板围墙，与周围环境隔离，并设置可视窗。

- 顶部设置天花吊顶，布置照明（LED灯）、开关电器等。

- 场地沟渠设置不锈钢水槽（暗管设置），重新布置排水管道。

- 在场地设置一个1米*6米不锈钢清洗槽（用于管道清洗）。

- 从现有送风管道（制膏间）引3个送风口，供该场地新风用。

- 详细工作清单见附件

- 服务时间：签订合同30个日历日内完成，施工期间服从田七家化安全生产安排。

四、付款方式（以人民币结算）

- 预付款：合同生效后，且需方在收到供方开具等额增值税专用发票后10个工作日内，需方支付总工程款的20%作为预备款。

- 完工验收款：在验收合格后，且需方在收到供方开具等额增值税专用发票后10个工作日内，需方支付总工程款的77%。

- 质保金：总工程款的3%作为质保金。质保期为自需方签署验收报告的次日起1年。质保期届满后，如供方安装工程无质量问题的，需方收到供方请款函及开具等额增值税专用发票后10个工作日内，向供方支付全部质保金（不计利息）。

五、合格报价人的资格要求

- 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格的企业或事业单位，报价方营业执照具有与本次询价需求相适应的营业范围。注册资金在30万元以上。

- 本项目不接受联合体报价。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

- 报价方必须信用良好，没有不良信用记录。

- 报价方具备20万以上建筑装修工程施工经验，提供合同为证。

六、服务要求

- 中选人应作为独立第三方完成本项目的所有工程工作。

- 如项目实施过程中发生服务清单中没有的非主要施工任务，中选人自身资质无法完成本项目非主要施工工程，中选人应委托具有相应服务资质的施工单位来完成该项工程。中选人在实行委托前应征得本项目采购人      书面       同意，并在采购人的管理下签订并履行该委托合同。中选人对受中选人委托的专业咨询机构所出具的成果文件应予以认可并向采购人承担连带责任。中选人不得将主要服务内容（所有 ）分包。

- 技改项目施工完成后，应提完工场地布置图、电气布置图并标清楚尺寸大小和所使用设备的规格型号清单，并做必要的告知。布置图包括纸质版和电子版。

七、报价内容要求

- 各供应方在公告发布之日起7个自然日内可前自行到项目现场勘查（费用自理）。地址：广西田七家化实业有限公司（广西梧州工业园区园区一路1号），联系人：覃先生 ；联系电话：18877440488

- 报价文件包含以下内容

- 按照附件格式文件提供报价资料，包括报价函、声明书、服务承诺书、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书等；

- 详细的改造实施方案；

- 匹配项目施工方案具体的报价清单（按清单报价）；

- 报价人认为需要提交的其他材料。

八、报价文件递交截止时间及地点

服务单位应于公开询价发布10个自然日前将报价文件以盖章版电子档发送到广西田七家化实业有限公司采购邮箱tq_purchase@wz-zh.com，逾期报价者将视为放弃竞选报价。

九、方案询比评审时间和地点

- 评审地点：广西田七家化实业有限公司，通过报价文件进行评审。

- 评审时间：投标截标时间3个工作日内。

十、评审说明

本项目采用综合评分法详见（第二章），根据综合得分对响应人排序，出具询价比选小组评审意见，推荐成交候选人名单。

十一、业务咨询联系方式

广西田七家化实业有限公司 联系人：覃先生；联系电话：18877440488  邮箱： tq_purchase@wz-zh.com （邮件注明田七家化一楼冷作间装修改造工程，生产管理部覃先生收）。

广西田七家化实业有限公司

2023年1月11日

- 第二章  综合评分法

一、评审原则

（一）“评审小组”构成：本项目的“评审小组”分别由采购单位代表等有关人员5人或5人以上单数构成。

（二）评审依据：“评审小组”将报价文件、服务单位的方案文件为评审依据，对服务单位的报价、项目实施方案、售后服务等三方面内容进行评审， 按百分制打分。

二、评审办法

本次评审采用综合评分法。

计分办法（按四舍五入取至百分位）。

| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分60） | 价格评审 （满分60） | 计算报价人的报价时将以扣除可抵扣增值税税金后的价格作为报价人的评审价格：若报价人未明确报价所包含的税率及发票类型，评标时按税金不能抵扣处理。 当有效报价为小于等于5家时，取有效报价的平均值为评标基准价。 当有效报价大于5家时，去掉一个最高报价和一个最低报价，如果出现并列最高或最低评报价的情况，在计算基准价时只去掉其中一个最高或最低报价，以下类推。 其计算方法为： - a.所有有效报价算术平均值即为基准价（记为A），计算公式：评标基准价A=所有有效报价人评标价之和/有效报价单位数； b.计算报价人评标价格的偏差率Z Z=（X-A）/A*100%； c.依据报价人评标价格的偏差率Z，确定报价人报价得分如下： 当Z=0时，得50分； 当Z＞0时，则报价得分在50分的基础上，Z每增加1个百分点，则扣减1分。计算公式Si=60-（Z×100×1） 当Z＜0时，则报价得分在50分的基础上，Z每减少1个百分点，则加1分，满分60分为止。 注：Si为报价人价格分值，X为报价人评标价格，A为基准价。 |
| 2 | 技术、安装服务分（满分25） | 安装服务 周期 （满分10） | 一挡（3分）：安装服务周期为31-40天内，综合评定一般。 二挡（5分）：安装服务周期为21-30天，综合评定良好。 三挡（10分）：安装服务周期为20天及以内，综合评定优秀。 安装服务周期超40天及以上的不得分。 |
|  |  | 技术分 （满分10） | 一挡（1～4分）：方案、方法及组织设计合理，综合评定一般。 二挡（4.1～8分）：方案完整、可操作性一般、方法及组织设计较好：综合评定良好。 三挡（8.1～10分）：方案完整严谨、可操作性强、方法科学及组织设计优秀：综合评定优秀。 方案、方法及组织设计不合理的不得分。 |
|  |  | - 施工组织方案（满分5） | 审查报价人适合项目实际、安全、有针对性地安装调试体系；包括施工工期、从施工单位进场施工至竣工、验收、移交的全过程及安全保证措施。 （一档：0～2分，二档：2.1～4分，三档：4.1～5分） |
| 3 | 商务分（满分10） | - 同类业绩（满分10） | - 供应商提供近三年同类型业绩，且单个项目合同总金额达20万及以上的，每提供一个得2分，满分10分。 - （需提供相关合同复印件加盖公章，否则不得分） |
| 4 | 售后服务分（满分5） | 售后服务 （满分5） | 评委根据报价人售后服务的安装方案、到达故障现场时间、故障处理方案、免费培训方案等进行打分。 （一档：0～2分，二档：2.1～4分，三档：4.1～5分） |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |

三、评审中报价文件的澄清及补正

- 评审过程中评审小组成员对提交的报价文件中不明确或不清淅内容，可要求报价单位现场澄清或补正说明并作书面报告。

- 澄清及补正的内容不得改变报价文件的实质性内容。

- 澄清及补正的内容属于报价文件的组成部分。

四、评审结果

- 评审小组会将根据报价（无税金额）由低到高排列次序，推荐中选服务单位。

- 采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的中选候选人为中选人。排名第一的中选候服务单位中有放弃中选、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中选候选人为中选人。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中选候选人为中选人，其余以此类推。

- 评审小组完成评审后，提交书面评选报告。

- 采购人应向中选单位发出中选通知书，并告知未中选单位。

- 第三章  文件格式

格式1：

报价函（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目的询价文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次企业采购活动：方案文件电子扫描件；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以人民币（大写）            （小写）（￥       ），包含税率：      的总报价，提交成果文件时间：            ，提供本项目询价文件中的采购内容。

2.我方同意自本项目询价文件“规定的截止时间起遵循本报价函，并承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺已经具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次报价（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，根据询价文件、我方的报价文件及有关澄清承诺书的要求与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7.我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8.我方同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即服务单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中选、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他服务单位的；

（3）与采购人、其他服务单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：                                     。

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

声明书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司：

（施工单位名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                      项目的报价，为便于贵方公正、择优地确定中选人及其报价产品和服务，我方就本次报价有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                    ；该服务由我方人员提供。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次报价文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次报价文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次报价文件涉及商业秘密的内容有：               ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

公章：

年    月    日

格式3：

服务承诺书（格式）

1.项目准备期：            天，施工时长：

2.维保承诺：

施工单位（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式4：

法定代表人身份证明书（格式）

服务单位：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （服务单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月

格式5：

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西田七家化实业有限公司

本人    （姓名）    系     （单位名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     项目的文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

服务单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

- 附表1：

- 田七家化一楼冷作间装修改造工程公开询价评审结果记录表

| 序号 | 报价单位 | 总报价 | 无税金额 | 备注排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | / |
| 2 |  |  |  | / |
| 3 |  |  |  | / |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

采购单位：广西田七家化实业有限公司

主持人：

- 记录人员：

- 监督人员：

- 评审时间：

附件2

田七家化一楼冷作间装修改造工程评审报告

广西田七家化实业有限公司：

该项目于2022年  月  日经评审小组完成评审工作。分别对合格条件的    家报价人进行评审，   家报价文件均为合格文件，并响应询比方案的相关要求。评审人员根据《田七家化一楼冷作间装修改造工程工程项目询价公告》的评审办法进行评审，按综合评分法得分从底到高排列，推荐中选候选单位，现将有关评审结果作书面报告：

第一中选候选单位：

第二中选候选单位：

第三中选候选单位：

并推荐第一中选候单位为中服务单位。

评审小组：

评审时间：

附件3：

田七家化一楼冷作间装修改造工程公开询价中选通知书

中选单位：

经我司评审小组评定，田七家化一楼冷作间装修改造工程工程项目由你单位中选。希望你单位按施工方案及报价文件中确定的条件，按时按质按量完成该项目。

请收到本通知后15天内与相关公司签订合同。

特此通知。

广西田七家化实业有限公司

年   月   日

附件4：

| 分部分项工程和单价措施项目费用表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：田七冷作间装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 其中: 暂估价 |
|  | 田七冷作间装修改造工程-安装拆除部分 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
|  | 3 给排水、燃气工程拆除 |  |  |  |  |  |
| 011612001001 | 管道拆除 | m | 42.40 |  |  |  |
|  | 1.拆除方式：人工拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 2.拆除部位名称:原给水管φ40 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| 0903018 | 塑料给水管拆除 公称外径(mm以内)40 | 10m | 4.240 |  |  |  |
| 011613001002 | 开关、插座拆除 | 套 | 10 |  |  |  |
|  | 1.拆除方式：人工拆除 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| 0901303 | 开关、插座拆除 | 10套 | 1 |  |  |  |
| 010103002001 | 其他垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 1.废渣归堆、清理外运10公里 |  |  |  |  |  |
| B- | 其他垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 田七冷作间装修改造工程-装饰部分 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
|  | A.3 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 010401005001 | 砖墙 |  | 10.85 |  |  |  |
|  | 1.砖品种：页岩标准砖 240×115×53 |  |  |  |  |  |
|  | 2.墙体类型:内墙190mm |  |  |  |  |  |
|  | 3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M7.5 |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A3-37换 | 零星砌体 标准砖240×115×53{换:水泥砂浆中砂M7.5} | 10 | 1.085 |  |  |  |
|  | A.9 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 011102003001 | 块料地面 | ㎡ | 207.00 |  |  |  |
|  | 1.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:4水泥砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 2.面层材料的品种、规格：800*800*10厚防滑地砖（品牌业主自定） |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A9-91换 | 陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 离缝8mm{素水泥浆} | 100㎡ | 2.0700 |  |  |  |
|  | A.10 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 51.00 |  |  |  |
|  | 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A10-7换 | 内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.5100 |  |  |  |
| 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 8.00 |  |  |  |
|  | 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A10-15换 | 独立砖柱 混合砂浆 矩形 (15+5)mm{混合砂浆 1∶0.5∶3} | 100㎡ | 0.0800 |  |  |  |
| 桂011204007001 | 块料墙面 | ㎡ | 51.00 |  |  |  |
|  | 1.面层材料品种、规格、颜色:500*500墙面砖 |  |  |  |  |  |
|  | 2.结合层：15mm厚1:2水泥砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A10-172换 | 墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.5100 |  |  |  |
| 桂011205007001 | 块料柱面 | ㎡ | 8.00 |  |  |  |
|  | 1.面层材料品种、规格、颜色:500*500墙面砖 |  |  |  |  |  |
|  | 2.结合层：15mm厚1:2水泥砂浆 |  |  |  |  |  |
|  | 3.钢柱周边砌砖封堵，再贴面砖 |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A10-178换 | 独立柱、梁贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{换:水泥砂浆 1∶2} | 100㎡ | 0.0800 |  |  |  |
| 011210006001 | 玻镁板隔断墙 | ㎡ | 91.80 |  |  |  |
|  | 1.玻镁板厚60mm,钢板厚度0.425mm(不低于国际要求) |  |  |  |  |  |
|  | 2.高度：1.8m高 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A10-292换 | 玻镁板隔断墙 | 100㎡ | 0.9180 |  |  |  |
| 011208001001 | 玻镁板包柱 | ㎡ | 28.80 |  |  |  |
|  | 1.玻镁板厚60mm,钢板厚度0.425mm(不低于国际要求) |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A10-250换 | 玻镁板 方形 梁柱面 | 100㎡ | 0.2880 |  |  |  |
|  | A.11 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 011302001001 | 吊顶天棚（不上人型） | ㎡ | 207.00 |  |  |  |
|  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺纹吊杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨（国标） |  |  |  |  |  |
|  | 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板 |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A11-29换 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 2.0700 |  |  |  |
| A11-105换 | 天棚铝板面层 600×600 | 100㎡ | 2.0700 |  |  |  |
| 011302001002 | 吊顶天棚（上人型） | ㎡ | 49.68 |  |  |  |
|  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M8螺纹吊杆 |  |  |  |  |  |
|  | 2.龙骨材料种类、规格、中距:75轻钢龙骨（国标） |  |  |  |  |  |
|  | 3.面层材料品种、规格:600*600玻镁板吊顶 |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A11-37换 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(600×600mm) 平面 | 100㎡ | 0.4968 |  |  |  |
| A11-105换 | 天棚玻镁板吊顶面层 600×600 | 100㎡ | 0.4968 |  |  |  |
|  | A.12 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 010802001001 | 定制成品金属平开门 | ㎡ | 2.52 |  |  |  |
|  | 1.玻镁板厚60mm,钢板厚度0.425mm(不低于国际要求)。样板需甲方确认品牌 |  |  |  |  |  |
|  | 2.含制作、安装、五金配件、运输（运距自行考虑）等内容 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A12-44换 | 定制成品金属平开门 | 100㎡ | 0.0252 |  |  |  |
| 010802001002 | 76系列铝合金双开门（＞2㎡） | ㎡ | 8.64 |  |  |  |
|  | 1.框、扇材质及规格:2.0厚铝合金 |  |  |  |  |  |
|  | 2.带可视窗口 |  |  |  |  |  |
|  | 3.含制作、安装、五金配件、运输（运距自行考虑）等内容 |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A12-41换 | 铝合金双开门 不带亮 | 100㎡ | 0.0864 |  |  |  |
| 010802001003 | 76系列铝合金平开门（≤2㎡） | ㎡ | 2.10 |  |  |  |
|  | 1.框、扇材质及规格:2.0厚铝合金 |  |  |  |  |  |
|  | 2.含制作、安装、五金配件、运输（运距自行考虑）等内容 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A12-41换 | 铝合金平开门 不带亮 | 100㎡ | 0.0210 |  |  |  |
| 010807001001 | 90系列铝合金推拉窗（≤2㎡） | ㎡ | 6.00 |  |  |  |
|  | 1.窗框、扇材质及规格:1.4mm厚铝合金窗推拉窗（不带纱） |  |  |  |  |  |
|  | 2.含制作、安装、五金配件、运输（运距自行考虑）等内容 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A12-114换 | 90系列铝合金推拉窗 带亮 洞口面积≤2㎡ | 100㎡ | 0.0600 |  |  |  |
|  | A.14 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 01B001 | 不锈钢排水沟槽 | m | 25.00 |  |  |  |
|  | 1.规格尺寸：高20cm，宽25cm |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 不锈钢排水沟槽 | m | 25.00 |  |  |  |
| 01B002 | 不锈钢排水沟槽疏水盖板 | m | 25.00 |  |  |  |
|  | 1.规格尺寸：宽28cm |  |  |  |  |  |
|  | 2.材质：2mm厚不锈钢盖板 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 不锈钢排水沟槽疏水盖板 | m | 25.00 |  |  |  |
| 01B003 | 不锈钢洗水槽 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 1.规格尺寸：1米*6米*0.6米 |  |  |  |  |  |
|  | 2.材质：2mm厚304不锈钢板 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 不锈钢洗水槽 | 个 | 1 |  |  |  |
| 01B004 | 管道支撑架 | 个 | 8 |  |  |  |
|  | 1.规格尺寸：1.8米高 |  |  |  |  |  |
|  | 2.材质：槽钢10mm |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 管道支撑架 | 个 | 8 |  |  |  |
| 01B005 | 转子泵支架 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 1.规格尺寸：1.2米高 |  |  |  |  |  |
|  | 2.材质：槽钢10mm |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 转子泵支架 | 个 | 2 |  |  |  |
| 011505001001 | 成品拖把池 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 1.成品；运输及现场安装 |  |  |  |  |  |
|  | 2.含：给水及排水配件 |  |  |  |  |  |
|  | 3.规格：1米*0.8米*0.4米 |  |  |  |  |  |
|  | 4.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 成品拖把池 | 套 | 1 |  |  |  |
| 011615001001 | 开孔打洞 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 1.洞口直径：120mm |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B- | 开孔打洞 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 单价措施项目 |  |  |  |  |  |
| 011701 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |
| 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 117.30 |  |  |  |
|  | 1.搭设高度:3.6m以内 |  |  |  |  |  |
|  | 2.脚手架材质:焊接钢管 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| A15-1换 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以内 | 100㎡ | 1.1730 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 田七冷作间装修改造工程-安装部分 |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项工程 |  |  |  |  |  |
|  | B4 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 1.安装方式：底边距地1.8米暗装 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-0303换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 030412001001 | LED防水防尘吸顶灯 | 套 | 19 |  |  |  |
|  | 1.安装方式：吸顶安装 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-1745换 | 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内 | 10套 | 1.9 |  |  |  |
| 030404034001 | 四联单控开关 250V，10A | 套 | 4 |  |  |  |
|  | 1.安装方式：底边距地1.3米暗装 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-0415换 | 开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 四联 | 10套 | 0.4 |  |  |  |
| 030404035001 | 普通插座（二、三孔） 250V，10A | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 1.带保护门，安全型 |  |  |  |  |  |
|  | 2.安装方式：底边距地0.3米暗装 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-0436换 | 单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔 | 10套 | 0.2 |  |  |  |
| 030411004001 | 管内穿铜芯电线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 589.80 |  |  |  |
|  | 1.产品要求具有3C认证及ISO9000认证 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-1564换 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m单线 | 5.898 |  |  |  |
| 030411004002 | 管内穿铜芯电线 ZR-BV-4mm2 | m | 97.90 |  |  |  |
|  | 1.产品要求具有3C认证及ISO9000认证 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-1583换 | 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(m㎡以内) 4 | 100m单线 | 0.979 |  |  |  |
| 030411001001 | 砖、混凝土结构明配 SC40 | m | 62.10 |  |  |  |
|  | 1.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-1437换 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 40 | 100m | 0.6210 |  |  |  |
| 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 砖结构 管径50mm以内 | m | 62.10 |  |  |  |
|  | 1.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-2008 | 凿槽、刨沟 砖结构（公称管径50mm以内） | 10m | 6.210 |  |  |  |
| B4-2020 | 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸（公称管径50mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5} | 10m | 6.210 |  |  |  |
|  | B7 通风空调工程 |  |  |  |  |  |
| 030404033001 | 排气扇 250V，10A | 台 | 4 |  |  |  |
|  | 1.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B4-0476换 | 风扇 排气扇 墙上安装 | 台 | 4 |  |  |  |
| 桂030703025001 | 正压送风口 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | 1.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B7-0329换 | 正压送风口、排烟口安装 风管上安装2000mm周长以内 | 个 | 3 |  |  |  |
|  | B9 给排水、燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 桂031004020001 | 不锈钢水龙头 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 1.连接方式：螺纹连接 |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B9-0578换 | 水龙头安装 公称直径(mm以内) 15 | 10个 | 0.6 |  |  |  |
| 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装（热熔连接） | m | 67.40 |  |  |  |
|  | 1.材质、规格:DN40 1.6Mpa |  |  |  |  |  |
|  | 2.含管道试压、消毒及冲洗 |  |  |  |  |  |
|  | 3.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B9-0116换 | 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）40 | 10m | 6.740 |  |  |  |
| 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装（热熔连接） | m | 85.00 |  |  |  |
|  | 1.材质、规格:DN60 1.6Mpa |  |  |  |  |  |
|  | 2.项目为零星装修改造项目，且在工厂运作情况下施工属于交叉施工 |  |  |  |  |  |
| B9-0118换 | 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（mm以内）63 | 10m | 8.000 |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |
|  | 总 合 计 |  |  |  |  |  |
|  | ∑人工费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑材料费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑机械费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑管理费 |  |  |  |  |  |
|  | ∑利 润 |  |  |  |  |  |